## Sheet1
프로젝트 명 | WEATHERLY
시작일 | 2026.01.05
종료일 | 2026.01.23
담당자 | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[7 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W
[7 empty] | D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D
공동 | 기획 | 프로젝트 기획 및 구상 |  | 완료 | 100% | 4일
|  | 프로젝트 역할 분배 |  | 미완료 | % | 23일
| 백엔드 | 주석 정리 / 최적화 |  | 미완료 | % | 1일
김태완 | 프론트엔드 | 메인페이지 | 실시간 날씨 정보 / 실시간 대기질 정보 / 예보 카드 / 예보 요약카드 | 미완료 | % | 23일
|  |  | 기상 특보 / 지역별 날씨 목록 | 미완료 | % | 24일
|  |  | 커뮤니티 인기글 목록 | 미완료 | % | 25일
|  | 미세먼지 페이지 | 실시간 대기질 상세패널 / 측정소 정보 / 관련 사이트 | 미완료 | % | 23일
|  |  | 지역별 대기질 | 미완료 | % | 23일
| 백엔드 |  |  | 미완료 | % | 23일
| 백엔드 |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
김민준 | 프론트엔드 | 로그인 / 회원가입 페이지 |  | 미완료 | % | 23일
| 프론트엔드 | 커뮤니티 페이지 |  | 미완료 | % | 23일
| 백엔드 | 로그인 / 회원가입 | 일반 로컬 로그인 | 미완료 | % | 23일
소셜로그인
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
김성연 | 프론트엔드 | 옷차림 추천 페이지 | 옷차림 추천 페이지 구현 | 미완료 | % | 23일
| 프론트엔드 | 옷차림 추천 상세 페이지 | 옷차림 추천 상세 페이지 구현 | 미완료 | % | 23일
|  |  | 실시간 날씨 지도 | 미완료 | % | 23일
|  |  | 통계 페이지 구현 | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일
|  |  |  | 미완료 | % | 23일